## HIR
Hoja de Información de Riesgos | [11 empty] | Impacto
Riesgo ID | Descripción (CTC) | Categoría del riesgo | Fecha | Costo de ocurrencia(C) | Probabilidad de ocurrencia(P) | Exposición al Riesgo (ER) | Impacto | Estado Actual | Originador | Asignado | MMMR | Catastrófico
P-A100 | Dado que un componente puede estar documentado de manera incompleta, ambigua o errónea por parte de los Analistas existe la posibilidad de que el equipo de Desarrollo pierda tiempo desarrollando funcionalidades que no fueron realmente pedidas o no se condicen con lo que el cliente pidio en un principio. | Técnico | 2026-06-06 | 15000 | 80% | 12000 | Crítico | 1. Monitoreo comenzado. 2. Plan de mitigación comenzado | Dante Zanarini | Elías Rojas | Ver Migitacion, Monitoreo y Manejo | Crítico
A-A100 | Dado que existe rotación de personal y se destinan recursos para capacitar gente nueva entonces hay preocupación por perder el recursos destinados al proyecto. | Proyecto | 19/10/2025 | 25000 | 70% | 17500 | Crítico | 1. Plan de mitigación comenzado | Elvio Petrocco | Elías Rojas | Ver Migitacion, Monitoreo y Manejo | Marginal
A-A101 | Dado que el cronograma puede llegar a ser muy corto, porque fue acelerado(por el cliente) o mal planeado desde un principio, existe la posibilidad de que el equipo sufra gran presión y se vea afectado su bienestar. | Administrativo | 2025-12-10 | 36000 | 60% | 21600 | Marginal | N/A | Matias Barki | Elías Rojas | Ver Migitacion, Monitoreo y Manejo | Despreciable
T-D100 | Dado que el framework de desarrollo frontend es muy reciente entonces hay preocupación porque el resto del equipo no esté capacitado para desarrollar con esta tecnologia de punta y se requieran mas recursos. | Técnico | 22/12/2025 | 30000 | 60% | 18000 | Marginal | N/A | Diego Gismondi | Teo Baiocchi | Ver Migitacion, Monitoreo y Manejo
P-A104 | Dado que el cliente puede tener un cambio de enfoque en la logica de los procesos internos involucrados con el proyecto actual, este puede llegar a pedir cambios en componentes que ya se consideraban estables. | Proyecto | 2025-03-12 | 70000 | 15% | 10500 | Marginal | N/A | Diego Gismondi | Teo Baiocchi
M-A100 | Dado que el proyecto puede tardar demasiado tiempo, existe la posibilidad de que el cliente pueda encontrar otras soluciones que le sean utiles y el software desarrollado pierda su ventana de mercado, discontinuando el proyecto. | Mercado | 2025-03-12 | 200000 | 5% | 10000 | Catastrófico | N/A | Diego Gismondi | Teo Baiocchi
T-D101 | Dado que los repositorios de codigo ofrecidos por compañías (como Github, de Microsoft) pueden ser inaccesibes (por caídas de sus servicios, falta de acceso a la internet), existe la posibilidad de que los desarrolladores no puedan colaborar realizando revisiones de codigo (Pull Requests) | Técnico | 2026-01-01 | 70000 | 1% | 700 | Catastrófico | N/A | Diego Gismondi | Teo Baiocchi
P-A102 | Dado que el cliente puede presentar una quiebra, existe la posibilidad de que el proyecto quede discontinuado. | Proyecto | 2025-03-12 | 200000 | 1% | 2000 | Catastrófico | N/A | Diego Gismondi | Teo Baiocchi
P-A103 | Dado que el cliente desee rescindir el contrato, existe la posibilidad de que el proyecto quede discontinuado. | Proyecto | 2025-03-12 | 200000 | 1% | 2000 | Catastrófico | N/A | Diego Gismondi | Teo Baiocchi

## MMMR
Monitoreo, Manejo y Mitigacion del Riesgo
Riesgo ID | Refinamiento/Contexto | Mitigación/Monitoreo | Manejo/Plan de Contingencia/Disparador
A-A100 | Subcondición 1: Los empleados reciben una mejor oferta de compensación en otras empresas. Subcondición 2: Las herramientas utilizadas en el proyecto no son utilizadas en entornos externos y no ofrecen ningún tipo de desarrollo personal en la carrera del empleado. Subcondición 3: Malas condiciones laborales (estaciones de trabajo antiguas, escritorios pequeños, sillas inapropiadas). 3. Los objetivos de los desarrolladores no son claros. | 1. Ofrecer tareas claras al equipo de desarrollo. 2. Mejores compensaciones salariales, menos carga laboral, priorizandolas en lugar de darles más beneficios del tipo "lunes de frutas" o "viernes informales". 3. Gestionar mejor los tiempo para obtener un entorno con menos presiones para el desarrollador. 4. Revisiones de pares para poder poner al dia al resto del equipo. 5. Segregar las tareas de manera clara, en caso de no tener un equipo grande, considerar los tiempo para realizar los cambios de contexto entre los distintos requisitos y módulos en el cronograma. 6. Tener separamiento físico en las oficinas para aquellos miembros que naturalmente no puedan tener una relación laboral. 7. Consultar a los miembros del equipo el como llevan las tareas para poder subdividir las tareas en caso de que estas sean muy grandes. Esto con el fin de que no se pierda la sensación de logro. 8. Si se realiza un trato diferenciado al rol asignado (tareas fuera de lo pactado), asignar aumento correspondiente. | El empleado que se desvinculará de la compañía debe comunicar su conocimiento a todos sus compañeros. Realizar una entrevista seria con el empleado a desvincular. Considerar un cambio de perspectiva o visión dentro de la compañía frente a un registro de quejas. En caso de que se considere que valga la pena, ofrecer un aumento de sueldo según tareas asignadas. Disparador: Pasos de mitigación improductivos
P-A100 | Subcondición 1: El Analista tiene demasiado trabajo, esto puede conllevar a que establezca prioridades entre los diferentes clientes, dejando de lado detalles a la hora de documentar. cualquiera de los proyectos. Subcondicion 2: El Analista no esta prestando atención a lo requerido por el cliente. Llevando a que este pierda el hilo al dominio. Subcondicion 3: El Analista no está produciendo documentos para respaldar la visión del cliente y validar que los desarrolladores esten cumpliendo lo requerido. Subcondición 4: El Analista no está capacitado para documentar los procesos del negocio de manera que el equipo comprenda los requisitos. Subcondición 5: El Analista no está dedicando el tiempo suficiente a reunirse con los desarrolladores para poder refinar los requisitos. | 1. Los desarrolladores deben avisar cuando los requisitos no son claros. En casos donde la ambiguedad se declare unánime para todos, no continuar con el requisito en cuestión. 2. Los desarrolladores serán encuestados por los socios o dueños del producto para determinar el rendimiento de los Analistas. 3. Los Analistas deberán tener el tiempo necesario para poder reunirse con los clientes y con el equipo de desarrollo para refinar los requisitos y conformar ambas partes. Es requerido tener esto en cuenta a la hora de armar el cronograma. 4. Ofrecer capacitaciones en horario de trabajo para los Analistas, tanto en teoría de gestión como en software actual para poder gestionar los proyectos. 5. Los Analistas deberán informar a los clientes la importancia de la documentación y el compromiso de ellos para poder continuar con el proyecto. | El Analista deberá tomar nota de aquellos requisitos con deudas y desplazar el cronograma para lo siguiente: - Planificar una reunión con el cliente - Planificar una reunión con los desarrolladores - Si esto ocurre más de tres veces, además planificar una reunión entre todo el equipo para entender la visión del Analista y sugerir cambios en la planificación del cronograma y el desempeño del mismo. Disparador: Pasos de mitigación improductivos
T-D100 | Subcondición 1: El proceso de contrato es demasiado flexible. Subcondición 2: La tecnología no pasa por un análisis riguroso basado en el equipo actual y presupuesto antes de ser implementada. | 1. Ofrecer tiempos de capacitación a los empleados. 2. Obtener subscripciones a plataformas de capacitación 3. Análisis riguroso por parte de los desarrolladores antes de implementar tecnologías nuevas, orientandolas a los tiempos esperados basados en el equipo y al presupuesto disponible. 4. Los Desarrolladores Seniors deben darle prioridad a la revisión de a pares debido que los Juniors tienen menos familiaridad o exposición a diferentes tecnologías. 5. Asignar presupuesto donde corresponda para cubrir estas eventualidades. | Los Analista deben comunicarle al cliente que las fechas límites serán desplazadas, indicando que el personal calculó mal el tiempo para realizar estas tarea, se destinará tiempo a la capacitación del personal. En caso de que el cliente no acepte extender el cronograma, ofrecer una tarifa plana en lugar de cobrar las horas de capacitación como horas trabajadas. Si el cliente aún así no quiere extender el cronograma, avisarle que el producto no poseerá determinados estándares de calidad.
A-A101 | Subcondición 1: El Analista no consultó con los desarrolladores el tiempo que iba a tomar cada requisito/funcionalidad. Subcondición 2: Los Desarrolladores estimaron menos tiempo del que realmente les iba a costar cada funcionalidad. Subcondición 3: Error durante el armado del cronograma por parte del Analista. Subcondición 3: El cliente puede tardar mucho tiempo en responder, pero pedir cambios de manera muy acelerada. | 1. Realizar sugerencias al cliente sobre tiempos ideales para obtener un producto de calidad, y que riesgos se corren si estos estándares no se cumplen. 2. Dejar por contrato que se va a cargar una tarifa por cada vez que se quiera realizar una modificación que achique el cronograma. | Extender el cronograma. En caso de que el cliente no acepte extender el cronograma, ofrecer una tarifa plana en lugar de cobrar las horas de capacitación como horas trabajadas. Si el cliente aún así no quiere extender el cronograma, avisarle que el producto no poseerá determinados estándares de calidad.