## HIR
Hoja de Información de Riesgos
Riesgo ID | Descripción (Condicion-Transición-Consecuencia) | Categoría del riesgo | Fecha | Costo de ocurrencia(C) | Probabilidad de ocurrencia(P) | Exposición al Riesgo (ER) | Impacto | Estado Actual | Originador | Asignado | MMMR
A-A100 | Dado que existe rotación de personal y se destinan recursos para capacitar gente nueva entonces hay preocupación por perder el tiempo y dinero del proyecto. | Administrativo | 19/10/2025 | 25000 | 70% | 17500 | Crítico | 1. Plan de mitigación comenzado | Elvio Petrocco | Elías Rojas | Ver
A-A101 | Dado que los avances de un sprint pueden llegar a ser muy grandes, existe la posibilidad de que las deadlines sean muy cortas y el equipo sufra gran presión entonces hay preocupación por el bienestar del equipo | Tamaño del Producto | 2025-12-10 | 36000 | 60% | 21600 | Crítico | N/A | Matias Barki | Elías Rojas | Ver
T-D100 | Dado que el framework de desarrollo frontend es muy reciente entonces hay preocupación porque el resto del equipo no esté capacitado para desarrollar con esta tecnologia de punta. | Técnico | 22/12/2025 | 32543 | 80% | 26034.4 | Crítico | N/A | Teo Baiocchi | Luciano Costatini | Ver

## MMMR
Monitoreo, Manejo y Mitigacion del Riesgo
Riesgo ID | Refinamiento/Contexto | Mitigación/Monitoreo | Manejo/Plan de Contingencia/Disparador
A-A100 | Subcondición 1: Los empleados reciben una mejor oferta de compensación en otras empresas. Subcondición 2: Las herramientas utilizadas en el proyecto no son utilizadas en entornos externos y no ofrecen ningún tipo de desarrollo personal en la carrera del empleado. Subcondición 3: Malas condiciones laborales (sillas inapropiadas, estaciones de trabajo con malos requerimientos). 3. Los objetivos de los desarrolladores no son claros | 1. Ofrecer tareas claras al equipo de desarrollo. 2. Mejores compensaciones salariales, priorizandolas en lugar de darles más beneficios. 3. Gestionar mejor los tiempo para obtener un entorno con menos presiones para el desarrollador | Manejo: 1. El empleado que se desvinculará de la empresa debe comunicar su conocimiento a todos sus compañeros. 2. Realizar un cambio de perspectiva o visión dentro de la compañía.
A-A101 | N/A | N/A | N/A
T-D100 | N/A | N/A | N/A