MissTortas Bakery - Sistema

Plan de Proyecto

Versión: 0.1.1

Fecha:  26/8/2026
Índice

Índice	2

1	Versionado	3

2	CONVENCIONES DEL DOCUMENTO	4

3	OBJETIVOS	4

3.1	documentos relacionados	4

4	destinatarios	4

5	productos a generar	4

6	proyectos relacionados	5

7	metodologia	5

7.1	descripcion de la metodología	5

7.2	ciclo de vida	5

8	administracion del proyecto	5

8.1	organización	5

8.2	roles y responsabilidades	5

8.3	supuestos, restricciones y dependencias	6

8.4	mecanismos de seguimiento y control	6

9	cronograma	7

10	estimaciones	7

11	apendices	8

11.1	glosario	8

12	anexo – ciclo de vida	8

12.1	inicio (inception)	8

12.2	elaboración (elaboration)	8

12.3	construcción (construction)	8

12.4	transición (transition)	8

# Versionado

| Versión | Fecha | Motivo | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1.0 | 15/09/2024 | Versión inicial. | Elias Rojas |
| 0.1.1 | 26/08/2026 | Correccion de tabla de destinatarios. Correccion de organigrama. Agregado de Reportes de Estado en “Informes de Estado”. | Elias Rojas |

# Objetivos

Este documento tiene como objetivo describir las actividades que se realizarán durante el transcurso del Proyecto, identificar los responsables de ejecutar las mismas, la secuencia de ejecución, identificar los productos a generar y los riesgos asociados al Proyecto, como así también los mecanismos de seguimiento y control.

## Documentos Relacionados

| Nombre | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Plan de Administración de Riesgos | MissTortas-Administracion de Riesgos.xls | Documento donde se registran los riesgos del proyecto, su probabilidad de ocurrencia, y su impacto. |
| Cronograma | MissTortas–Cronograma.omp | Documento donde se registran las fechas del proyecto, las tareas a realizar en cada una y los recursos utilizados. |

# Destinatarios

El presente documento está destinado a las siguientes personas:

| Lector | Sector o Rol |
| --- | --- |
| ELIAS ROJAS | Project Manager – PM |
| PABLO RODRIGUEZ | Desarrollador – DEV1 |
| OSCAR PUGLIESE | Desarrollador – DEV2 |
| ROBERTO PAREDES | Analista Funcional – BA1 |
| TOMAS DE LA FUENTE | Analista Funcional – BA2 |
| RODOLFO SCHNIDRIG | Aseguramiento de Calidad – QA1 |
| MAURO MARANI | Aseguramiento de Calidad – QA2 |

# Productos a Generar

La tabla contiene los principales productos que se generarán durante de este proyecto:

| Producto | Periodicidad |
| --- | --- |
| Cronograma | N/A |
| Administración de Riesgos. | N/A |
| Plan de Proyecto | N/A |
| Informe de Avance | Semanal |
| Reporte de Estado | Semanal |
| Casos de Uso | N/A |
| Casos de Prueba | N/A |
| Informe de Testing | N/A |
| Testing de Unidad | N/A |
| Planilla de Revisiones por Pares | N/A |
| Reporte de Revisión | N/A |
| Release Notes | N/A |

# Proyectos Relacionados

No existen proyectos del cliente relacionados al presente Plan que hayan sido detectados.

# Metodología

## Descripción de la Metodología

La Metodología utilizada en el presente proyecto es la siguiente:

- Todas las técnicas Orientadas a Objetos.

- Todos los modelos y artefactos estarán escritos en UML 1.4 o superior.

## Ciclo de Vida

El ciclo de vida del proyecto se especifica en el Anexo Ciclo de Vida.

# Administración de Proyecto

## Organización

## Roles y Responsabilidades

La tabla siguiente lista todos los miembros de la organización responsables de las actividades de administración del proyecto de la Municipalidad de Firmat.

| Actividad | Rol y/o Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Inicio del Proyecto | PM | R |
| Elaboración | BA | R |
| Construcción | DEV | R |
|  | PM | P |
| Prueba | QA | R |
|  | DEV | P |
| Transición | DEV | R |
|  | PM | R |
|  | QA | P |
| En todas las actividades | PM | C |

Rol:

- PM: Project Manager

- DEV: Desarrollador

- TE: Tester

- AN: Analista funcional

- AR: Arquitecto

Responsabilidad:

- P: Participa

- R: Responsable

- A: Aprueba

- C: Controla

## Supuestos, Restricciones y Dependencias

Los siguientes puntos son necesarios para el correcto desempeño del proyecto. Se controlarán dichos aspectos mediante un estricto control de riesgos, y vía el análisis de los indicadores del proyecto. Los supuestos son:

### Supuestos del proyecto

Las pruebas de rendimiento de carga se realizarán en equipos de desarrollo,  que pueden no ser exactamente representativos del entorno de producción para la aplicación de MissTortas. Los desarrolladores determinaran las pruebas pertinentes para proporcionar una comparación significativa de marco de rendimiento.

### Necesidades de infraestructura

<N/A>

## Mecanismos de Seguimiento y Control

Se definen los siguientes mecanismos de control y seguimiento para el proyecto.

### Control Operativo

Semanalmente, el PM llevará a cabo un conjunto de controles de avance y estado del proyecto, con el objetivo de identificar tempranamente desviaciones respecto de lo planificado, y de mantener informado al grupo de desarrollo de las tareas que tienen a su cargo.

Para ello, se definen las siguientes tareas de control:

| Nro. | Periodicidad | Responsable | Objetivo | Procedimiento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cada Viernes | Project Manager | Verificar estado de las tareas fijadas para la semana que concluye. Cotejar las tareas que se realizarán para la próxima semana. Asegurar que se haya comprendido las tareas realizadas y que se comprenda exactamente que tareas debe realizar en la semana siguiente. | Se analizan si hay cambios en los riesgos. |
| 3 | Cada Viernes | Project Manager | Analizar si se han producido cambios significativos en el proyecto, lo cual hará necesaria una replanificación del mismo. Se asignan recursos a tareas que poseían roles asignados. | Analizar si a partir del impacto de los estados de las tareas se han: - Modificado las fechas de los hitos del proyecto (Entregables). - Se han producido corrimientos en las fechas de las tareas, lo cual provoca sobre o sub asignación de recursos, o hace necesaria una replanificación para poder lograr con las fechas comprometidas. |
| 4 | Cada Lunes | Project Manager | Una vez llevados a cabos los pasos anteriores, generar una nueva línea base del cronograma. | Para cada .omp existente, generar una nueva línea base mediante la utilizada “Save base line” del Project Libre (Se guardarán los últimos 10 estados de los campos inicio, fin, duración y trabajo). |

(1) La carga de horas estimadas que se ingresa en la planilla de control de horas para poder hacer la comparación contra las horas reales, se hace con el Schedule. El Schedule es confeccionado en un primer momento ENRG Labs.

### Informes de estado

Se realizarán dos tipos de presentaciones:

- Informes de avance del proyecto

- Reporte de estado del proyecto

El siguiente cuadro describe cada uno de los mecanismos:

| Tipo | Periodicidad | Destinatario | Responsable de su realización | Validado por | Características |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de Avance | Semanal | Cliente | Project Manager | Equipo | El objetivo del mismo es describir las tareas y productos realizadas durante una semana, detallar desvíos con sus causas y la forma de recuperar los tiempos o, en caso de ser irrecuperables, la replanificación pertinente; las tareas a ser llevadas a cabo en el período siguiente, y una descripción de los puntos analizados. Ver template Informe de Avances. |
| Informes AD-HOC | Ante el requerimiento del Project Manager | Solicitante/s | Quién corresponda según el aspecto solicitado | Solicitante | A medida según la característica de lo solicitado. |
| Reporte de Estado | Semanal | Gerente General | Project Manager | Equipo | El objetivo de este es presentar los avances del proyecto durante un periodo de tiempo; Se deberán mostrar pruebas de la conformidad del cliente en el avance de los requisitos, que problemas se presentaron en esta etapa, cuáles fueron los últimos requisitos relevados y que se espera para la siguiente etapa. Ver template Informe de Reporte de Estado. |

# Cronograma

<N/A>

# Estimaciones

Las estimaciones del presente proyecto se realizaron basadas en .NET y fueron colocadas directamente en el cronograma dentro del archivo MissTortas-Cronograma.omp.

# Apéndices

## Glosario

<N/A>

# Anexo – Ciclo de Vida

El Ciclo de Vida del proyecto está compuesto de las siguientes fases desde su inicio hasta entrega del mismo:

## Inicio (Inception):

La meta de esta fase es lograr la participación del cliente en la definición de los objetivos del proyecto. Esta fase es importante para los nuevos desarrollos, en los cuales los riesgos y requerimientos de negocio son significativos y deben ser planeados antes de que el proyecto proceda a su diseño y ejecución. ENRG Labs se encarga de hablar con MissTortas para la toma de requerimientos, define la arquitectura de alto nivel y el plan de prueba.

## Elaboración (Elabotation):

La meta de esta fase es definir la arquitectura del sistema estableciendo la base del diseño para la construcción de este.

## Construcción (Construction):

La meta de esta fase es completar el desarrollo del sistema soportado en una arquitectura definida.

## Transición (Transition):

La meta de esta fase es asegurar que el software se libere adecuadamente a los usuarios, se puede aplicar según el número de iteraciones realizadas. En este punto del ciclo de vida, la retroalimentación del cliente es básica para culminar con la aceptación del producto.