## HIR
RIESGOS DEL PROYECTO
Hoja de Información de Riesgos | [7 empty] | Refinamiento
Riesgo ID | Descripción (CTC) | Categoría del riesgo | Fecha | Costo de ocurrencia(C) | Probabilidad de ocurrencia(P) | Exposición al Riesgo (ER) | Impacto | Contexto | Mitigación/Monitoreo | Manejo/Plan de Contingencia
P-A101 | Dado que el cliente puede dejar de responder el proyecto puede quedar congelado. | Proyecto | 29/8/2026 | 200000 | 10% | 20000 | Catastrófico | Subcondición 1: El Cliente no contesta mediante los canales formales establecidos debido a motivos no informados. | 1. Mediante contrato, establecer un 'Tiempo Prudencial' (TP) para contestar medios de contacto fijos. En caso de no cumplir esto, fijar una tarifa diaria que comience a correr desde que se cumplio el tiempo prudencial. 2. Mediante contrato, establecer un 'Tiempo de Redireccion' (TR). Este tiempo junto al TP, una vez transcurridos, permitiran al Gerente del Proyecto redirigir los recursos a otro proyecto, incluido el mismo. La tarifa diaria seguira vigente hasta que se retome el contacto. | Una vez cumplido el Tiempo Prudencial, el Gerente del Proyecto debera comunicarse nuevamente con el cliente informando este estado. Lo mismo cuando transcurra el Tiempo de Redireccion.
A-A100 | Dado que los empleados de la Pasteleria pueden ofrecer resistencia al producto, existe la preocupacion de que el proyecto no se adopte y sea descontinuado. | Administrativo | 29/8/2026 | 200000 | 10% | 20000 | Catastrófico | Subcondición 1: Los empleados comienzan a tener dificultad para la utilizacion del producto. | 1. Ofrecer capacitacion al personal de la pasteleria. 2. Producir documentacion accesible para utilizar el producto. 3. Añadir instrucciones claras en cada vista para facilitar el entendimiento del operador. 4. Mensajes de errores claros, con indicaciones de como ser resueltos. | Asignar como fondo de contingencia la exposicion al riesgo que representa.
T-D100 | Dado que el marco de desarrollo es muy reciente, el resto del equipo puede que no esté capacitado para desarrollar con esta tecnologia de punta y se requieran mas recursos. | Técnico | 22/12/2025 | 30000 | 60% | 18000 | Crítico | Subcondición 1: La tecnología no pasa por un análisis riguroso basado en el equipo actual y presupuesto antes de ser implementada. | 1. Ofrecer tiempos de capacitación a los empleados. 2. Obtener subscripciones a plataformas de capacitación 3. Análisis riguroso por parte de los desarrolladores antes de implementar tecnologías nuevas, orientandolas a los tiempos esperados basados en el equipo y al presupuesto disponible. 4. Los Desarrolladores Seniors deben darle prioridad a la revisión de a pares debido que los Juniors tienen menos familiaridad o exposición a diferentes tecnologías. 5. Asignar presupuesto donde corresponda para cubrir estas eventualidades. | El Gerente del proyecto debe comunicarle al Cliente que las fechas límites serán desplazadas. En caso de que el cliente no acepte extender el cronograma, ofrecer una tarifa plana en lugar de cobrar las horas de capacitación como horas trabajadas. Si el cliente aún así no quiere extender el cronograma, dar nota formal sobre que estándares de calidad no se estaran cumpliendo para alcanzar la fecha limite.
P-A100 | Dado que existe rotación de personal y se destinan recursos para capacitar gente nueva, hay preocupación por perder recursos destinado al proyecto. | Proyecto | 19/10/2025 | 25000 | 60% | 15000 | Crítico | Subcondición 1: Los empleados reciben una mejor oferta de otro empleador. Subcondición 2: Malas condiciones laborales (estaciones de trabajo antiguas, escritorios pequeños, sillas inapropiadas). Subcondición 3. Los objetivos de los desarrolladores no son claros. | 1. Tareas claras al equipo de desarrollo. 2. Mejores compensaciones salariales, menos carga laboral, priorizandolas en lugar de darles más beneficios del tipo "lunes de frutas" o "viernes informales". 3. Gestionar mejor los tiempo para obtener un entorno con menos presiones para el desarrollador. 4. Revisiones de pares para poder poner al dia al resto del equipo. 5. Segregar las tareas de manera clara, en caso de no tener un equipo grande, considerar los tiempo para realizar los cambios de contexto entre los distintos requisitos y módulos en el cronograma. 6. Tener separamiento físico en las oficinas para aquellos miembros que naturalmente no puedan tener una relación laboral. 7. Consultar a los miembros del equipo el como llevan las tareas para poder subdividir las tareas en caso de que estas sean muy grandes. Esto con el fin de que no se pierda la sensación de logro. | El empleado que se desvinculará de la compañía debe comunicar su conocimiento a todos sus compañeros. Realizar una entrevista con el empleado a desvincular. En caso de que se considere valido, ofrecer un aumento de sueldo según tareas asignadas. Considerar un cambio de perspectiva o visión dentro de la compañía frente a un registro de quejas.
E-A104 | Dado que el cliente puede tener un cambio de enfoque en la logica de los procesos, este puede llegar a pedir cambios en componentes que ya se consideraban estables. | Estrategia | 4572800% | 70000 | 15% | 10500 | Crítico
M-A100 | Dado que el proyecto puede tardar demasiado tiempo, existe la posibilidad de que el cliente pueda encontrar otras soluciones y el software desarrollado pierda su ventana de mercado, discontinuando el proyecto. | Mercado | 4572800% | 200000 | 5% | 10000 | Crítico
P-A102 | Dado que el cliente puede presentar una quiebra, existe la posibilidad de que el proyecto quede discontinuado. | Proyecto | 4572800% | 200000 | 1% | 2000 | Crítico
P-A103 | Dado que el cliente desee rescindir el contrato, existe la posibilidad de que el proyecto quede discontinuado. | Proyecto | 4572800% | 200000 | 1% | 2000 | Marginal
T-D101 | Dado que los repositorios de codigo ofrecidos por compañías pueden ser inaccesibes (por caídas de sus servicios, falta de acceso a la internet), existe la posibilidad de que los desarrolladores no puedan colaborar realizando revisiones de codigo (Pull Request). | Técnico | 4602300% | 35000 | 1% | 350 | Despreciable

## AUX
Catastrófico
Crítico
Marginal
Despreciable